## SC-ATT online
Nội dung | ATT online | Supply Chain
Shipment | x | x
Lệnh kéo | x | x
Logistics |  | x
Timeline, Deadline |  | x
Kho chung |  | x
Chuyển kho |  | x
Chức năng duyệt |  | x
Báo cáo | Một số ít | Bổ sung thêm
PO |  | x
Hợp đồng |  | x
Cảnh báo |  | x
Order |  | x
Apps |  | x

## Giai đoạn 1
Danh sách chức năng mốc 15/1
http://attonline.anthanhbicsol.com:6286/
Phân hệ | Chức năng | Công việc | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo/nhận thông tin | Kết luận của buổi họp | Trạng thái/tiến độ | Diễn giải/Quy trình | Vướng măc/Y/c bổ sung 4/3 | Thời hạn | Tiến độ
Quản trị | Quản lý người dùng
| Phân quyền | - Chia phân quyền TCKT duyệt PO mua nhựa và hóa chất theo vùng miền (miền Bắc: chị Hạnh, miền Nam và ATS: chị Tiên), không chia theo loại hạt |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
|  | PO toàn quốc thì kế toán nào duyệt (MB /MN) |  | ATT | Navisoft | 2019-01-15 | Đã hoàn thành
|  | Bộ chứng từ: phân quyền Ai nhập bộ chứng từ, ai xem bộ chứng từ |  | ATT | Navisoft | 2019-01-15 | Đã hoàn thành
| Login/Logout/Quên mật khẩu | [5 empty] | Đã hoàn thành
Tiện ích |  | - Thêm tiêu chí "Tìm kiếm" để tìm theo bill và số hợp đồng |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành |  | Bổ sung thêm tìm kiếm nhanh: - theo mã hạt - nhóm hàng - nhà cung cấp - đơn vị nhập hàng - vùng/miền - tờ khai | Navisoft hoàn thành 11/03/2019 | Đã hoàn thành
Cảnh báo | Quản lý thông báo (phân quyền theo dõi/xử lý/duyệt từng phân hệ tới NSD trong hệ thống) | Thông báo đang theo Shipment, bổ sung thêm số bill trên tên thông báo |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Thêm số hợp đồng trên tên thông báo => Thông báo gồm: Số hợp đồng, số bill, nội dung thông báo |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
| Quản lý công việc | Deadline thực hiện các đầu mục công việc của ATZ: thống nhất giữa ATT và ATZ | 15/1/2019 | ATT, ATZ | Navisoft | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
Notification
Danh mục | Nhà cung cấp | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
| Hãng tàu | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Tỉnh/Huyện
| Khách hàng | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Cảng
| Hàng hóa | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Duyệt Giá hàng giao xa
Duyệt Giá hàng giao ngay
PO | Tạo PO | - Thêm nút copy PO - Đối với hợp đồng công thức: + không chọn vùng miền + khi tạo PO chỉ chuyển phòng mua duyệt + Thêm nút "Hợp đồng công thức" + Thêm trường "Số hợp đồng" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành |  | Báo cáo về P/O hiển thị lịch sử: - ATT gửi biểu mẫu (Ms Hạnh KTT đầu mối: all) - Navi hiển thị trên phần mềm các biểu đồ => Bổ sung sau khi chạy 1 tháng khi phần mềm đã có dữ liệu | 16/03/2019 ATT Gửi
|  | ATT gửi list và các trường hợp đồng công thức |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | ATT chưa gửi - Giai đoạn 2 sẽ gửi
| Sửa PO | Thêm tìm kiếm PO theo nhà cung cấp |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
Xóa PO
Duyệt PO
|  | Lý do từ chối: chuyển từ chữ đen sang chữ đỏ |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | Thêm trường "Phương án kinh doanh" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
Hợp đồng mua | Thêm/sửa/xóa | [7 empty] | Tìm kiếm thêm điều kiện lọc: Từ ngày đến ngày | Navisoft hoàn thành 11/03/2019 | Chưa hoàn thành, vì còn 1 số vướng mắc
[9 empty] | Báo cáo hiển thị lịch sử: - ATT gửi biểu mẫu (Ms Hạnh KTT đầu mối: all) - Navi hiển thị trên phần mềm các biểu đồ => Bổ sung sau khi chạy 1 tháng khi phần mềm đã có dữ liệu | 16/03/2019 ATT Gửi
Shipment | Thêm/sửa/xóa/duyệt shipment | - Thêm nút "Tìm kiếm" để tìm theo bill và số hợp đồng. Lọc theo thời gian (ngày ETA), nhà cung cấp |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
| Quản lý lịch Shipment | Bổ sung chức năng Tìm kiếm Shipment theo 1 trong các tiêu chí sau: + Số tờ khai + Số cont + Mã đơn hàng (mã order bán hàng) + Số hợp đồng (PO mua hàng) | 2019-01-15 | Navisoft | ATT | 28/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
Sơ đồ supply chain
| Thông tin lô hàng | - Thay đổi lịch tàu: Sửa ETD, ETA: có thông báo đến all và việc quyết định có hủy hợp đồng hay không thì ATT trao đổi ở ngoài phần mềm và giao 1 người được chỉ định kiểm soát: nếu chốt hủy hợp đồng thì người đó sẽ hủy hợp đồng trên phần mềm |  |  |  | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
| Thông tin kế toán | ATZ, ATT thống nhất và cung cấp công thức tính thuế nhập khẩu (Mr Phong ATZ và Ms Hạnh KTT ATT thống nhất) |  | ATT ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Navisoft sửa công thức tính thuế nhập khẩu theo Mr Phong ATZ và Ms Hạnh KTT ATT thống nhất |  | Navisoft | ATT ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Thông tin logistic | 1. ATZ gửi list từng user được phân quyền gì để update: - Ngày ATZ nhận chứng từ gốc - Ngày thông quan - Đã đổi lệnh ở cảng…. 2. ATZ cung cấp thông tin: Sau khi thông quan thì phần mềm sẽ báo đến những ai 3. Bổ sung thêm trường Bãi nâng, bãi hạ: được nhập sau khi đã đổi lệnh |  | ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Navisoft sửa trên phần mềm theo thông tin trên |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Quản lý container
Bán hàng tại cảng
| KH giao hàng | ATT và ATZ thống nhất việc ghép tải: - Trong KH giao hàng (ATT làm), 1 KH giao hàng được chọn nhiều chi tiết đơn hàng - Trong Lệnh điều xe (ATZ làm), 1 lệnh điều xe được chọn nhiều KH giao hàng | 15/1/2019 | ATT, ATZ | Navisoft | 2019-01-16 | Đã hoàn thành | Cần 4 ngày để thực hiện tính từ thời điểm chốt
|  | - Địa chỉ: cho 2 option chọn trong list hoặc typing trực tiếp. - Bổ sung chức năng tìm kiếm theo: + Bán tại cảng/kho + Người lập + Trạng thái + Ngày lập KH kéo + Khách hàng - Thêm Phiếu giao hàng - Thêm 2 nút trạng thái duyệt cho Kế toán kho và ATZ. 3 trạng thái gồm: đã duyệt, chưa duyệt, từ chối |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành | Quy trình từ bước lên kế hoạch giao hàng đến bước kéo hàng như sau: 1. Khi hàng cập cảng, Sale lên kế hoạch giao hàng. Hệ thống tự động gửi thông tin cho ATZ. 2. ATZ tạo lệnh điều xe dựa trên kế hoạch giao hàng của sale. 3. ATZ download lệnh điều xe và biên bản giao hàng trên hệ thống gửi lại cho lái xe. 4. Khi bắt đầu kéo hàng từ cảng, lái xe cập nhật trạng thái bắt đầu kéo trên App Mobile. 5. Khi đã kéo hàng xong, lái xe cập nhật trạng thái đã kéo xong trên App Mobile. Hệ thống cho phép lái xe upload ảnh Containers, biên bản giao hàng. 6. Kết thúc qui trình giao hàng.
Lệnh điều xe | Lệnh điều xe | 1. Trên màn hình tạo kế hoạch giao hàng, hệ thống hiển thị 2 button: Book xe và Gửi kế toán duyệt. 2. Khi Sale Admin bấm Book xe, hệ thống sẽ gửi thông báo cho ATZ. ATZ cần thông báo lại có nhận yêu cầu giao hàng đó không (thông báo trực tiếp trên hệ thống ATT). 3. Hệ thống sẽ tự động gửi lại phản hồi của ATZ cho sale. 4. Trong trường hợp ATZ từ chối yêu cầu giao hàng, hệ thống cho phép Sale thay đổi lại thông tin kế hoạch giao hàng và gửi lại yêu cầu Book xe cho ATZ. 5. Khi Sale Admin bấm Gửi kế toán duyệt, hệ thống gửi thông báo yêu cầu kế toán duyệt => Luồng duyệt kế hoạch giao hàng sẽ giữ nguyên như hiện tại. | 2019-01-15 | Navisoft | Mr Long ATZ | 27/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | 1. ATZ gửi thông tin về biểu phí đi từ cảng tới các tỉnh/huyện bằng xe tải và xe cont, có đánh dấu có mất phí đường cấm hay không ? | 2018-12-28 | ATZ | Navisoft | 27/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | Không bắt buộc nhập tên lái xe. Trong thời gian đầu, người nhập thông tin là admin, Lái xe chưa tham gia sử dụng phần mềm ATZ gửi list biển số xe của ATZ để Navisoft sửa sổ list biển số xe, typing khi thuê xe ngoài - Thêm tiêu chí tìm kiếm lệnh kéo xetheo ngày |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Phần ghi chú trên Giấy vận tải : "CHỤP ẢNH TÌNH TRẠNG CONT Ở CẢNG VÀ KHI XUỐNG HÀNG XONG CÙNG BIÊN BẢN GIAO HÀNG GỬI LÊN ROOM CHO BÊN KẾ HOẠCH" |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Navisoft sửa: - Hiện tại: 1 lần kéo cont chỉ 1 loại hàng do xe cont là nguyên 1 loại hàng cho 1 khách, chỉ xe tải mới ghép hàng - Sửa: Cả cont và xe tải đều có ghép hàng |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành | ATZ confirm lại thông tin: - Thông tin đã cung cấp: 1 lần kéo cont chỉ 1 loại hàng do xe cont là nguyên 1 loại hàng cho 1 khách, chỉ xe tải mới ghép hàng - Cả cont và xe tải đều có ghép hàng
|  | ATT mua của khách hàng ngoài giao cho khách hàng của ATT hoặc kho của ATT (mua đi bán lại), ATZ vận chuyển: xác nhận lại với ATT đặt vào danh mục nào trên phần mềm, cách gọi ntn (hợp đồng nội địa) |  | ATT, ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | ATT (Ms Bích) báo: HĐ nội địa thì cũng có đầy đủ các trường thông tin như HĐ NK (về điều xe thì nó chỉ thay đổi ở địa điểm lấy hàng thôi), k cần thiết tách thành 1 danh mục riêng => vẫn tạo cont ảo và điều xe như bt
|  | Chia 2 miền: - KH kéo của miền Bắc: ATZ thực hiện - KH kéo trong miền Nam: ATT thực hiện |  |  |  | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
|  | Kế hoạch kéo chia thành Kế hoạch kéo tại Kho và Kế hoạch kéo tại Cảng (chỉ chia giao diện cho ATZ, còn giữ nguyên giao diện cho ATT). |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Order | Tạo / duyệt / hủy | Hoàn thiện hết 100% phần bán hàng theo lịch Test và Golive. Lưu ý hệ thống khách hàng, kho bãi khách hàng | 2019-01-15 | ATT Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành |  | Phân quyền được duyệt hiệu quả đơn hàng: - Miền Nam: 500VND, 10USD - Miền Bắc: 300VND,... USD Bích gửi lại bảng phân quyền cho Navisoft: 5/3 gửi Navisoft sửa lại trên Supply chain: 8/3. Khi có thay đổi về phân quyền: ATT gửi Navisoft trước 3 ngày trước khi áp dụng trên Supply Chain
| Quản lý hiệu quả đơn hàng | - Khi sửa đơn hàng sau khi đã được duyệt, nếu hiệu quả đơn hàng: + Nếu hiệu quả đơn hàng > 0: ko cần duyệt lại + Nếu hiệu quả đơn hàng <0 và tăng hiệu quả (giảm lỗ): ko cần duyệt lại + Nếu hiệu quả đơn hàng < 0 và giảm hiệu quả (tăng lỗ): cần duyệt lại |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Tạo đơn hàng với TH Bán hàng tại Kho | - Có thể tạo đơn hàng ở giao diện "Báo cáo cho sales". - Bổ sung chức năng tìm kiếm theo hạt và theo nhóm hàng ở giao diện "Báo cáo cho sales". - Ở giao diện "Báo cáo cho sales", danh sách các hàng được phép bán ở kho nào sẽ show các kho mà thực tế hàng đang ở đó (nếu là hàng gửi thì show kho gửi) - Bỏ chọn loại hàng "Hạt nhựa thông thường" hay "Hạt nhựa kỹ thuật": do có thể 1 đơn hàng gồm nhiều loại hạt - Hình thức thanh toán: thêm hình thức trả trước, trả sau 3 ngày - Trường hợp thay đổi sales chăm sóc thì sales mới view đơn hàng từ thời điểm bàn giao, sales cũ chỉ view được từ thời điểm cũ. Admin và GĐ xem được toàn bộ. - Sales admin được xem toàn bộ các đơn hàng họ phụ trách, không căn cứ trên người tạo đơn |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Tạo đơn hàng với TH Bán hàng tại Cảng | - Khi sổ list Nhân viên sales: chỉ hiển thị GĐ bán hàng và sales (ko hiển thị admin và kế toán) - Giá cơ sở áp dụng: automatic theo giá được duyệt và được sửa nhập typing: + nếu số typing > giá cơ sở được duyệt thì được lưu đơn hàng + nếu số typing < giá cơ sở được duyệt thì không được lưu đơn hàng - Ngày chốt đơn hàng: không được sửa - Địa điểm giao hàng và cước: 2 option: + Chọn trong list sẵn có + Nhập thêm. ATT báo ATZ bổ sung thêm địa điểm mới và cước mới. Trong thời gian chờ địa điểm mới chưa có mức cước (có địa điểm mà cước = 0) thì đơn hàng chỉ được lưu tạm, đến khi đủ thông tin mới gửi duyệt được. Đối với khách tự vận chuyển thì đồng ý cước = 0 và gửi duyệt bình thường. |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | + Nhân viên phòng sales: hình thức là sales USD hay VND hay cả 2 + Nhân viên khác phòng Sales: thêm chọn được sales ko, nếu được sales thì hình thức là sales USD hay VND hay cả 2 - Khai báo người dùng: thêm phân quyền |  |  |  |  | Đã hoàn thành
| Duyệt đơn hàng cấp 1/cấp 2 | Trường hợp từ chối duyệt: thêm Lý do từ chối, chữ đỏ |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Quản lý kho | Nhập kho | Bổ sung thông tin: - Số lượng cont về , loại cont , hình thức (hàng rời hay palet) - Số bill và tờ khai |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Xuất kho
| Chuyển kho | - Hoàn thành Module Giá và khối lượng - Bổ sung biểu mẫu Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Phiếu chuyển kho (theo form không có giá Ms Tiên gửi) lên phần mềm | 2019-01-15 | Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | - 26/12/2018-Mr Long chủ trì - 28/12/2018-Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
| Duyệt Nhập kho/xuất kho | Bỏ duyệt của Kế toán trưởng ATT |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | - Thủ kho làm phiếu của kho mình quản lý, kế toán duyệt nhập xuất kho theo từng miền và theo kho |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Danh mục liên quan xuất kho vào chi phí | Ms Hạnh KTT ATT Gửi Navisoft danh mục bộ phận, danh mục khoản mục phí liên quan đến xuất kho vào chi phí |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
| Tra cứu tồn kho | Giao diện thể hiện: Chọn kho Thực hay kho Ảo hoặc cả 2 | 2019-01-15 | Navisoft | Ms Kim Anh | - 26/12/2018-Mr Long chủ trì - 28/12/2018-Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | Export từ Bravo và import từ file excel để update tồn kho hàng ngày: - Gửi mẫu file xuất excel từ Bravo - Import vào SC | 2/1 15/1 | Navisoft | ATT |  | Đã hoàn thành
|  | Thêm dòng Tổng cộng của toàn kho và thể hiện ở tất cả các trang |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Thêm tuổi tồn kho trung bình (nhập trước xuất trước) |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Sửa "HH30-Kho của An Thành tại Đồng niên" thành "HH30-Kho của An Thành tại Complex" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Dữ liệu tồn kho hàng ngày: cuối ngày Kế toán gửi dữ liệu tồn kho để update vào phần mềm |  | ATT | Navisoft | 2018-12-29 | 9h tối 15/2
Báo cáo | Báo cáo mua hàng | - Xây dựng biểu mẫu báo cáo - Up lên phần mềm - Bổ sung báo cáo thời hạn thực hiện thực tế đối với từng công đoạn - BC theo từng mã hàng, thời gian (ngày, tháng), giá mua và giá bán bình quân ngày | - 28/12/2018 - 15/1/2019 | - Mr Tú, Ms Hạnh - Mr Đáng | Mr Long TGĐ ATT | 28/12/2018 - Mr Tú chủ trì 14/1/2019 | Chờ ATT gửi biểu mẫu-giai đoạn 2 |  | Chọn chế độ view: hiển thị chọn full hoặc phân trang (ko hiển thị các shipment đã xử lý xong) | 16/03/2019 ATT Gửi | Ms Bảo Hạnh đã gửi trên room ngày 16/3
| Báo cáo bán hàng | [5 empty] | ATT đã gửi mẫu, chuẩn bị cho giai đoạn 2 |  | Đã gửi lần 1 - 28/12/2018 | 16/03/2019 ATT Gửi bổ sung (nếu có) | Ms Bảo Hạnh đã gửi trên room ngày 16/3
| Báo cáo logistics | [5 empty] | Chờ ATT gửi biểu mẫu-giai đoạn 2 |  |  | 16/03/2019 ATT Gửi
| Báo cáo TCKT | [5 empty] | Chờ ATT gửi biểu mẫu-giai đoạn 2 |  | Ms Hạnh | 16/03/2019 ATT Gửi
Dashboard | Management
Employee
App Mobile | Login/Logout
Dashboard
Nhận thông tin thông báo
PO (Xem/duyệt thông tin)
Hợp đồng (Xem/duyệt thông tin)
Shipment (Xem/duyệt thông tin)
Logictis (Xem/duyệt thông tin)
Xuất kho (Xem/duyệt thông tin)
Nhập kho (Xem/duyệt thông tin)
Tra cứu tồn kho (Xem/duyệt thông tin)
Chuyển kho (Xem/duyệt thông tin)
NỘI DUNG KHÁC
STT | Công việc | Chi tiết | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo | Nhật ký hành động của ngày họp |  | Tiến độ
1 | Test | Xây dựng lịch test | 2019-01-02 | Mr Đáng | Group Test | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành | Hoàn thành
2 |  | Chạy thử trên đơn hàng 1 shipment thật theo các kịch bản: VND, CIF, xe ... - HT 7/1/2019 | 2019-01-07 | ATT, ATZ, Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành | Đang thực hiện
3 | Rà soát toàn bộ công thức trên Supply chain | - Định mức chi phí giá vốn cộng thêm: Hiện tại phần mềm đang sử dụng định mức 37$. ATT và Ban TCKT thống nhất sử dụng định mức: + Mua CIF-Bán nội-Tại Cảng: 38.2$ + Mua CIF-Bán nội-tại kho: 43.4$ + Mua FOB-Bán nội-tại Cảng: 55.8$ + Mua FOB-Bán nội-tại kho: 61.0$ + Mua CIF-Bán CIF: 11.5$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng Cát Lái: 19.1$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng Hải Phòng: 28.7$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng xuất bán khác: bổ sung thêm ở giai đoạn 2 (cảng mua FOB là option, cảng bán: list) |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
4 |  | - Giá vốn: ATT thống nhất công thức tính giá vốn, do Navisoft đang nhận các thông tin khác nhau: + Cách 1: Giá vốn = (Giá mua + Định mức chi phí giá vốn cộng thêm)x1.1x tỷ giá bán ra của VCB tại ngày chốt hợp đồng cho khách hàng (hoặc tỷ giá bán ra tại ngày thanh toán cho NCC) + Cách 2: Giá vốn = ((giá mua +Định mức định mức chi phí giá vốn cộng thêm)x tỷ giá trên tờ khai + Thuế nhập khẩu)x1.1 + Cách 3: Giá vốn = (giá mua+giá mua*thuế NK+37$+CP khác)*tỷ giá*1.1. Trong đó CP khác ví dụ là: CIC,... |  | ATT | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Giá vốn = (Giá mua+Giá mua*Thuế NK+ Định mức chi phí giá vốn cộng thêm+CP khác)*tỷ giá*1.1 Trong đó CP khác là CIC… Áp dụng định mức 11.5$-61$. Để mở để thêm cảng/định mức: nhập typing Phần mềm vẫn để có trường “CP khác”. Thực tế sử dụng: nhập và duyệt theo quy trình của ATT thống nhất với các đơn vị khác (Nguyên tắc ATT ko phát sinh CP lưu cont, lưu bãi, nếu phát sinh thì ATZ đề nghị ATT đồng ý): ATZ là người nhập, ATT kế toán thanh toán là người nhận thông tin (để tính hiệu quả) |  | ATT | Navisoft | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
5 |  | ATT thông báo Tỷ giá áp dụng trong công thức trên là Tỷ giá nào: - Tỷ giá bán ra của Vietcombank tại thời điểm nhập liệu |  | ATT | Navisoft | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
6 |  | CP khác là CIC, lưu cont lưu bãi, sửa chữa cont…: nhập liệu, phần mềm không tính sẵn |  | Navisoft | ATT, ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
7 |  | + CIC: phòng mua hàng nhập liệu |  | ATT | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
8 |  | + Phí lưu cont lưu bãi, sửa chữa cont…: ATZ confirm ATZ giao ai nhập liệu? |  | ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành | Mới thống nhất
|  | - Lưu bãi: thêm 1 trường riêng (định mức CP cộng thêm chưa có lưu bãi, khi nào có lưu bãi thì không phải nhập). Từ ngày thứ 11, có cảnh báo: ETA + 5 ngày (free) + 5 ngày (báo sales admin) |  |  |  | 2019-01-14 | Navisoft đang thực hiện
|  | Hạn free lưu vỏ = lưu cont = lưu bãi -Chi phí khác (có thông báo cho kế toán): chia thành các trường cho các bên nhập +CIC: Phòng Mua hàng nhập +Lưu cont, lưu vỏ, Sửa cont (tách 3 trường riêng biệt): ATT nhập |  |  |  |  | Đã hoàn thành
9 |  | Navisoft gửi ATT view toàn bộ các công thức trên phần mềm hiện tại | 2019-01-10 | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
10 |  | ATT view và báo các công thức cần sửa cho Navisoft: Công thức tính giá vốn trung bình theo sản phẩm Trung bình cộng theo sản lượng: Giá vốn 1 x Sản lượng 1 + Giá vốn 2 x Sản lượng 2 + ... (Sản lượng 1 + sản lượng 2 + ...) | 2019-01-11 | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | Update giá vốn trung bình theo sản phẩm khi có Shipment mới (bắt đầu chia hàng theo cảng) |  |  |  | 2019-01-14
ATT view và báo các công thức cần sửa cho Navisoft: Chia 2 cột: -Hiệu quả đơn hàng của công ty = Giá bán – (giá vốn + hoa hồng + công nợ thanh toán + cước vận chuyển) -Hiệu quả đơn hàng tính cho Sales: như công thức hiện tại: = Giá bán – (giá cơ sở + hoa hồng + công nợ thanh toán + cước vận chuyển)
11 | Phân công 1 nhân sự theo dõi SC xuyên suốt | Cung cấp database gồm: "dữ liệu + cấu trúc dữ liệu của hệ thống ATT online hiện tại" | 2019-01-11 | Ms Bích | Mr Đáng Mr Long TGĐ ATT Ms Hạnh | 2019-01-09 | Không hoàn thành. Dừng. Chuyển sang ATT nhập trực tiếp | Các đơn đã giao xong trước 30/11/2018: ko chuyển Các đơn chưa giao xong trước 30/11/2018: cần chuyển
12 |  | Nhập số liệu thực hiện tại của ATT online vào SC | 2019-01-14 | Mr Đáng | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Dừng. Chuyển sang ATT nhập trực tiếp | Nhập bằng tay vì không tận dụng được dữ liệu ATTonline hiện tại đề nghi ATT nhập tay
13 |  | View, đánh giá theo số liệu thực đã chuyển từ ATT vào SC trên | 2019-01-15 | Ms Bích | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | ATT thực hiện
14 |  | Phân công 1 nhân sự theo dõi SC xuyên suốt | 2019-01-15 | Ms Bích | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | ATT thực hiện
15 | Golive | Golive | 2019-01-15 | ATT, ATZ, Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành
| Convert | Hoàn thiện các trường thông tin từ ATT online sang Supply chain | [6 empty] | Mr Căn bổ sung trường thông tin (249 shipment) Navi cử 1 người làm cùng Mr Căn | Bắt đầu từ chiều 5/3 | Đã hoàn thành
| Yêu cầu bài toán giai đoạn 1 | [7 empty] | ATT hoàn thiện yêu cầu bài toán giai đoạn 1, gửi bản Scan ký | 2019-03-16

## Giai đoạn 1-Convert dữ liệu (hidden)
NHẬT KÝ HÀNH ĐỘNG
http://attonline.anthanhbicsol.com:6286/
STT | Chức năng | Công việc | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo/nhận thông tin | Kết luận của buổi họp | Trạng thái/tiến độ | Ghi chú
1 | Data convert 1 số shipment thiếu hình thức bán, hình thức thanh toán, ngày nhận bill, quãng đường xa gần để tính lịch | Navi gửi Ms Hương PMH file shipment | 12h ngày 15/2 | Mr Đáng | Ms Hương | 12/2/2019
|  | Hương gửi bổ sung thông tin shipment | 17h ngày 15/2 | Ms Hương | Mr Đáng | 12/2/2019
2 | Gắn cont nào với mã order nào trong cùng 1 shipment: chấp nhận gắp 1 cont với 1 order bất kỳ, miễn là trong 1 shipments accept rủi ro 1 cont 2 khách (tỷ lệ thực tế hiếm gặp, 1/1000) và thiếu cont. | Navi list ra 1 file thừa thiếu để ATT sửa tay trên phần mềm | 10h ngày 18/2 | Mr Đáng | Ms Bích | 12/2/2019
3 | Navi convert hết toàn bộ dữ liệu đến hết ngày 15/2 | ATT chốt đơn hàng và gửi Navi dữ liệu tồn kho Bravo và cho Navi account tự lấy dữ liệu | 21h ngày 15/2 | Ms Bích Ms Hạnh | Mr Đáng | 12/2/2019
|  | Phần bán tại kho: Kim Anh tự nhập đơn hàng bán tại kho | ATT tự quản lý |  |  | 12/2/2019
4 | Danh sách khách hàng: phân công sales nào quản lý | Phần mềm đã có chức năng quản lý khách hàng. ATT tự bổ sung | ATT tự quản lý |  |  | 12/2/2019
5 | Đối với convert dữ liệu, do 1 sp-1 cảng-1 giá thì tách thành 2 hợp đồng. 1 HĐ 2 giá chỉ xảy ra khi mua nội, giá theo hợp đồng công thức | Giá của sản phẩm trong hợp đồng lấy giá trung bình của các shipment | 10h ngày 18/2 | Mr Đáng | Ms Hương | 12/2/2019
Hai bên thống nhất không còn vướng mắc. Chạy thực tế từ thứ 2 - ngày 18/2
| ĐẠI DIỆN NAVISOFT |  | ĐẠI DIỆN ATT |  |  | ĐẠI DIỆN BAN KH&TCT

## Giai đoạn1-ATT (hidden)
Danh sách chức năng mốc 15/1
http://attonline.anthanhbicsol.com:6286/
Phân hệ | Chức năng | Công việc | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo/nhận thông tin | Kết luận của buổi họp | Trạng thái/tiến độ | Diễn giải/Quy trình
Quản trị | Quản lý người dùng
| Phân quyền | - Chia phân quyền TCKT duyệt PO mua nhựa và hóa chất theo vùng miền (miền Bắc: chị Hạnh, miền Nam và ATS: chị Tiên), không chia theo loại hạt |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
|  | PO toàn quốc thì kế toán nào duyệt (MB /MN) |  | ATT | Navisoft |  | anh Long báo cả 2 (chị Tiên và chị Hạnh)
|  | Bộ chứng từ: phân quyền Ai nhập bộ chứng từ, ai xem bộ chứng từ: => PMH ATT nhập. Quyền xem : KT ATT, admin ATT, PMH, GDKD miền |  | ATT | Navisoft |  | ATT đã confirm
| Login/Logout/Quên mật khẩu | [5 empty] | Đã hoàn thành
Tiện ích |  | - Thêm tiêu chí "Tìm kiếm" để tìm theo bill và số hợp đồng |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
Cảnh báo | Quản lý thông báo (phân quyền theo dõi/xử lý/duyệt từng phân hệ tới NSD trong hệ thống) | Thông báo đang theo Shipment, bổ sung thêm số bill trên tên thông báo |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Thêm số hợp đồng trên tên thông báo => Thông báo gồm: Số hợp đồng, số bill, nội dung thông báo |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
| Quản lý công việc | Deadline thực hiện các đầu mục công việc của ATZ: thống nhất giữa ATT và ATZ | 15/1/2019 | ATT, ATZ | Navisoft |  | ATZ và ATT đã confirm
Notification
Danh mục | Nhà cung cấp | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
| Hãng tàu | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Tỉnh/Huyện
| Khách hàng | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Cảng
| Hàng hóa | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Duyệt Giá hàng giao xa
Duyệt Giá hàng giao ngay
PO | Tạo PO | - Thêm nút copy PO - Đối với hợp đồng công thức: + không chọn vùng miền + khi tạo PO chỉ chuyển phòng mua duyệt + Thêm nút "Hợp đồng công thức" + Thêm trường "Số hợp đồng" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | ATT gửi list và các trường hợp đồng công thức |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | ATT chưa gửi
| Sửa PO | Thêm tìm kiếm PO theo nhà cung cấp |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
Xóa PO
Duyệt PO
|  | Lý do từ chối: chuyển từ chữ đen sang chữ đỏ |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | Thêm trường "Phương án kinh doanh" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
Hợp đồng | Thêm/sửa/xóa
Shipment | Thêm/sửa/xóa/duyệt shipment | - Thêm nút "Tìm kiếm" để tìm theo bill và số hợp đồng. Lọc theo thời gian (ngày ETA), nhà cung cấp |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
| Quản lý lịch Shipment | Bổ sung chức năng Tìm kiếm Shipment theo 1 trong các tiêu chí sau: + Số tờ khai + Số cont + Mã đơn hàng (mã order bán hàng) + Số hợp đồng (PO mua hàng) | 2019-01-15 | Navisoft | ATT | 28/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Navisoft đang thực hiện
Sơ đồ supply chain
| Thông tin lô hàng | - Thay đổi lịch tàu: Sửa ETD, ETA: có thông báo đến all và việc quyết định có hủy hợp đồng hay không thì ATT trao đổi ở ngoài phần mềm và giao 1 người được chỉ định kiểm soát: nếu chốt hủy hợp đồng thì người đó sẽ hủy hợp đồng trên phần mềm |  |  |  | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
| Thông tin kế toán | ATZ, ATT thống nhất và cung cấp công thức tính thuế nhập khẩu (Mr Phong ATZ và Ms Hạnh KTT ATT thống nhất) |  | ATT ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Navisoft sửa công thức tính thuế nhập khẩu theo Mr Phong ATZ và Ms Hạnh KTT ATT thống nhất |  | Navisoft | ATT ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Thông tin logistic | 1. ATZ gửi list từng user được phân quyền gì để update: - Ngày ATZ nhận chứng từ gốc - Ngày thông quan - Đã đổi lệnh ở cảng…. 2. ATZ cung cấp thông tin: Sau khi thông quan thì phần mềm sẽ báo đến những ai 3. Bổ sung thêm trường Bãi nâng, bãi hạ: được nhập sau khi đã đổi lệnh |  | ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Navisoft sửa trên phần mềm theo thông tin trên |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Quản lý container
Bán hàng tại cảng
| KH giao hàng | ATT và ATZ thống nhất việc ghép tải: - Trong KH giao hàng (ATT làm), 1 KH giao hàng được chọn nhiều chi tiết đơn hàng - Trong Lệnh điều xe (ATZ làm), 1 lệnh điều xe được chọn nhiều KH giao hàng | 15/1/2019 | ATT, ATZ | Navisoft | 2019-01-16 | ATZ và ATT đã confirm | Cần 4 ngày để thực hiện tính từ thời điểm chốt
|  | - Địa chỉ: cho 2 option chọn trong list hoặc typing trực tiếp. - Bổ sung chức năng tìm kiếm theo: + Bán tại cảng/kho + Người lập + Trạng thái + Ngày lập KH kéo + Khách hàng - Thêm Phiếu giao hàng - Thêm 2 nút trạng thái duyệt cho Kế toán kho và ATZ. 3 trạng thái gồm: đã duyệt, chưa duyệt, từ chối |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện | Quy trình từ bước lên kế hoạch giao hàng đến bước kéo hàng như sau: 1. Khi hàng cập cảng, Sale lên kế hoạch giao hàng. Hệ thống tự động gửi thông tin cho ATZ. 2. ATZ tạo lệnh điều xe dựa trên kế hoạch giao hàng của sale. 3. ATZ download lệnh điều xe và biên bản giao hàng trên hệ thống gửi lại cho lái xe. 4. Khi bắt đầu kéo hàng từ cảng, lái xe cập nhật trạng thái bắt đầu kéo trên App Mobile. 5. Khi đã kéo hàng xong, lái xe cập nhật trạng thái đã kéo xong trên App Mobile. Hệ thống cho phép lái xe upload ảnh Containers, biên bản giao hàng. 6. Kết thúc qui trình giao hàng.
Lệnh điều xe | Lệnh điều xe | 1. Trên màn hình tạo kế hoạch giao hàng, hệ thống hiển thị 2 button: Book xe và Gửi kế toán duyệt. 2. Khi Sale Admin bấm Book xe, hệ thống sẽ gửi thông báo cho ATZ. ATZ cần thông báo lại có nhận yêu cầu giao hàng đó không (thông báo trực tiếp trên hệ thống ATT). 3. Hệ thống sẽ tự động gửi lại phản hồi của ATZ cho sale. 4. Trong trường hợp ATZ từ chối yêu cầu giao hàng, hệ thống cho phép Sale thay đổi lại thông tin kế hoạch giao hàng và gửi lại yêu cầu Book xe cho ATZ. 5. Khi Sale Admin bấm Gửi kế toán duyệt, hệ thống gửi thông báo yêu cầu kế toán duyệt => Luồng duyệt kế hoạch giao hàng sẽ giữ nguyên như hiện tại. | 2019-01-15 | Navisoft | Mr Long ATZ | 27/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | 1. ATZ gửi thông tin về biểu phí đi từ cảng tới các tỉnh/huyện bằng xe tải và xe cont, có đánh dấu có mất phí đường cấm hay không ? | 2018-12-28 | ATZ | Navisoft | 27/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | Không bắt buộc nhập tên lái xe. Trong thời gian đầu, người nhập thông tin là admin, Lái xe chưa tham gia sử dụng phần mềm ATZ gửi list biển số xe của ATZ để Navisoft sửa sổ list biển số xe, typing khi thuê xe ngoài - Thêm tiêu chí tìm kiếm lệnh kéo xetheo ngày |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Phần ghi chú trên Giấy vận tải : "CHỤP ẢNH TÌNH TRẠNG CONT Ở CẢNG VÀ KHI XUỐNG HÀNG XONG CÙNG BIÊN BẢN GIAO HÀNG GỬI LÊN ROOM CHO BÊN KẾ HOẠCH" |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
|  | Navisoft sửa: - Hiện tại: 1 lần kéo cont chỉ 1 loại hàng do xe cont là nguyên 1 loại hàng cho 1 khách, chỉ xe tải mới ghép hàng - Sửa: Cả cont và xe tải đều có ghép hàng |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành | ATZ confirm lại thông tin: - Thông tin đã cung cấp: 1 lần kéo cont chỉ 1 loại hàng do xe cont là nguyên 1 loại hàng cho 1 khách, chỉ xe tải mới ghép hàng - Cả cont và xe tải đều có ghép hàng
|  | ATT mua của khách hàng ngoài giao cho khách hàng của ATT hoặc kho của ATT (mua đi bán lại), ATZ vận chuyển: xác nhận lại với ATT đặt vào danh mục nào trên phần mềm, cách gọi ntn (hợp đồng nội địa) |  | ATT, ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | ATT (Ms Bích) báo: HĐ nội địa thì cũng có đầy đủ các trường thông tin như HĐ NK (về điều xe thì nó chỉ thay đổi ở địa điểm lấy hàng thôi), k cần thiết tách thành 1 danh mục riêng
|  | Chia 2 miền: - KH kéo của miền Bắc: ATZ thực hiện - KH kéo trong miền Nam: ATT thực hiện |  |  |  | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
|  | Kế hoạch kéo chia thành Kế hoạch kéo tại Kho và Kế hoạch kéo tại Cảng (chỉ chia giao diện cho ATZ, còn giữ nguyên giao diện cho ATT). |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
Order | Tạo / duyệt / hủy | Hoàn thiện hết 100% phần bán hàng theo lịch Test và Golive. Lưu ý hệ thống khách hàng, kho bãi khách hàng | 2019-01-15 | ATT Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Navisoft đang thực hiện
| Quản lý hiệu quả đơn hàng | - Khi sửa đơn hàng sau khi đã được duyệt, nếu hiệu quả đơn hàng: + Nếu hiệu quả đơn hàng > 0: ko cần duyệt lại + Nếu hiệu quả đơn hàng <0 và tăng hiệu quả: ko cần duyệt lại + Nếu hiệu quả đơn hàng < 0 và giảm hiệu quả: cần duyệt lại |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Tạo đơn hàng với TH Bán hàng tại Kho | - Có thể tạo đơn hàng ở giao diện "Báo cáo cho sales". - Bổ sung chức năng tìm kiếm theo hạt và theo nhóm hàng ở giao diện "Báo cáo cho sales". - Ở giao diện "Báo cáo cho sales", danh sách các hàng được phép bán ở kho nào sẽ show các kho mà thực tế hàng đang ở đó (nếu là hàng gửi thì show kho gửi) - Bỏ chọn loại hàng "Hạt nhựa thông thường" hay "Hạt nhựa kỹ thuật": do có thể 1 đơn hàng gồm nhiều loại hạt - Hình thức thanh toán: thêm hình thức trả trước, trả sau 3 ngày - Trường hợp thay đổi sales chăm sóc thì sales mới view đơn hàng từ thời điểm bàn giao, sales cũ chỉ view được từ thời điểm cũ. Admin và GĐ xem được toàn bộ. - Sales admin được xem toàn bộ các đơn hàng họ phụ trách, không căn cứ trên người tạo đơn |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Tạo đơn hàng với TH Bán hàng tại Cảng | - Khi sổ list Nhân viên sales: chỉ hiển thị GĐ bán hàng và sales (ko hiển thị admin và kế toán) - Giá cơ sở áp dụng: automatic theo giá được duyệt và được sửa nhập typing: + nếu số typing > giá cơ sở được duyệt thì được lưu đơn hàng + nếu số typing < giá cơ sở được duyệt thì không được lưu đơn hàng - Ngày chốt đơn hàng: không được sửa - Địa điểm giao hàng và cước: 2 option: + Chọn trong list sẵn có + Nhập thêm. ATT báo ATZ bổ sung thêm địa điểm mới và cước mới. Trong thời gian chờ địa điểm mới chưa có mức cước (có địa điểm mà cước = 0) thì đơn hàng chỉ được lưu tạm, đến khi đủ thông tin mới gửi duyệt được. Đối với khách tự vận chuyển thì đồng ý cước = 0 và gửi duyệt bình thường. |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
|  | + Nhân viên phòng sales: hình thức là sales USD hay VND hay cả 2 + Nhân viên khác phòng Sales: thêm chọn được sales ko, nếu được sales thì hình thức là sales USD hay VND hay cả 2 - Khai báo người dùng: thêm phân quyền |  |  |  |  | Đã hoàn thành
| Duyệt đơn hàng cấp 1/cấp 2 | Trường hợp từ chối duyệt: thêm Lý do từ chối, chữ đỏ |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Quản lý kho | Nhập kho | Bổ sung thông tin: - Số lượng cont về , loại cont , hình thức (hàng rời hay palet) - Số bill và tờ khai |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Xuất kho
| Chuyển kho | - Hoàn thành Module Giá và khối lượng - Bổ sung biểu mẫu Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Phiếu chuyển kho (theo form không có giá Ms Tiên gửi) lên phần mềm | 2019-01-15 | Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | - 26/12/2018-Mr Long chủ trì - 28/12/2018-Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
| Duyệt Nhập kho/xuất kho | Bỏ duyệt của Kế toán trưởng ATT |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | - Thủ kho làm phiếu của kho mình quản lý, kế toán duyệt nhập xuất kho theo từng miền và theo kho |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Danh mục liên quan xuất kho vào chi phí | Ms Hạnh KTT ATT Gửi Navisoft danh mục bộ phận, danh mục khoản mục phí liên quan đến xuất kho vào chi phí |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
| Tra cứu tồn kho | Giao diện thể hiện: Chọn kho Thực hay kho Ảo hoặc cả 2 | 2019-01-15 | Navisoft | Ms Kim Anh | - 26/12/2018-Mr Long chủ trì - 28/12/2018-Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | Export từ Bravo và import từ file excel để update tồn kho hàng ngày: - Gửi mẫu file xuất excel từ Bravo - Import vào SC | 2/1 15/1 | Navisoft | ATT |  | Navisoft đang thực hiện
|  | Thêm dòng Tổng cộng của toàn kho và thể hiện ở tất cả các trang |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Thêm tuổi tồn kho trung bình (nhập trước xuất trước) |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Sửa "HH30-Kho của An Thành tại Đồng niên" thành "HH30-Kho của An Thành tại Complex" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Dữ liệu tồn kho hàng ngày: cuối ngày Kế toán gửi dữ liệu tồn kho để update vào phần mềm |  | ATT | Navisoft | 2019-12-29 | Chờ ATT confirm
Báo cáo | Báo cáo mua hàng | - Xây dựng biểu mẫu báo cáo - Up lên phần mềm - Bổ sung báo cáo thời hạn thực hiện thực tế đối với từng công đoạn - BC theo từng mã hàng, thời gian (ngày, tháng), giá mua và giá bán bình quân ngày | - 28/12/2018 - 15/1/2019 | - Mr Tú, Ms Hạnh - Mr Đáng | Mr Long TGĐ ATT | 28/12/2018 - Mr Tú chủ trì 14/1/2019 | Chờ ATT gửi biểu mẫu
| Báo cáo bán hàng | [5 empty] | ATT đã gửi mẫu, chuẩn bị cho giai đoạn 2
| Báo cáo logistics | [5 empty] | Chờ ATT gửi biểu mẫu
| Báo cáo TCKT | [5 empty] | Chờ ATT gửi biểu mẫu
Dashboard | Management
Employee
App Mobile | Login/Logout
Dashboard
Nhận thông tin thông báo
PO (Xem/duyệt thông tin)
Hợp đồng (Xem/duyệt thông tin)
Shipment (Xem/duyệt thông tin)
Logictis (Xem/duyệt thông tin)
Xuất kho (Xem/duyệt thông tin)
Nhập kho (Xem/duyệt thông tin)
Tra cứu tồn kho (Xem/duyệt thông tin)
Chuyển kho (Xem/duyệt thông tin)
NỘI DUNG KHÁC
STT | Công việc | Chi tiết | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo | Nhật ký hành động của ngày họp |  | Tiến độ
1 | Test | Xây dựng lịch test | 2019-01-02 | Mr Đáng | Group Test | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành | Hoàn thành
2 |  | Chạy thử trên đơn hàng 1 shipment thật theo các kịch bản: VND, CIF, xe ... - HT 7/1/2019 | 2019-01-07 | ATT, ATZ, Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành | Đang thực hiện
3 | Rà soát toàn bộ công thức trên Supply chain | - Định mức chi phí giá vốn cộng thêm: Hiện tại phần mềm đang sử dụng định mức 37$. ATT và Ban TCKT thống nhất sử dụng định mức: + Mua CIF-Bán nội-Tại Cảng: 38.2$ + Mua CIF-Bán nội-tại kho: 43.4$ + Mua FOB-Bán nội-tại Cảng: 55.8$ + Mua FOB-Bán nội-tại kho: 61.0$ + Mua CIF-Bán CIF: 11.5$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng Cát Lái: 19.1$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng Hải Phòng: 28.7$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng xuất bán khác: bổ sung thêm ở giai đoạn 2 (cảng mua FOB là option, cảng bán: list) |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
4 |  | - Giá vốn: ATT thống nhất công thức tính giá vốn, do Navisoft đang nhận các thông tin khác nhau: + Cách 1: Giá vốn = (Giá mua + Định mức chi phí giá vốn cộng thêm)x1.1x tỷ giá bán ra của VCB tại ngày chốt hợp đồng cho khách hàng (hoặc tỷ giá bán ra tại ngày thanh toán cho NCC) + Cách 2: Giá vốn = ((giá mua +Định mức định mức chi phí giá vốn cộng thêm)x tỷ giá trên tờ khai + Thuế nhập khẩu)x1.1 + Cách 3: Giá vốn = (giá mua+giá mua*thuế NK+37$+CP khác)*tỷ giá*1.1. Trong đó CP khác ví dụ là: CIC,... |  | ATT | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Giá vốn = (Giá mua+Giá mua*Thuế NK+ Định mức chi phí giá vốn cộng thêm+CP khác)*tỷ giá*1.1 Trong đó CP khác là CIC… Áp dụng định mức 11.5$-61$. Để mở để thêm cảng/định mức: nhập typing Phần mềm vẫn để có trường “CP khác”. Thực tế sử dụng: nhập và duyệt theo quy trình của ATT thống nhất với các đơn vị khác (Nguyên tắc ATT ko phát sinh CP lưu cont, lưu bãi, nếu phát sinh thì ATZ đề nghị ATT đồng ý): ATZ là người nhập, ATT kế toán thanh toán là người nhận thông tin (để tính hiệu quả) |  | ATT | Navisoft | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
5 |  | ATT thông báo Tỷ giá áp dụng trong công thức trên là Tỷ giá nào: - Tỷ giá bán ra của Vietcombank tại thời điểm nhập liệu |  | ATT | Navisoft | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
6 |  | CP khác là CIC, lưu cont lưu bãi, sửa chữa cont…: nhập liệu, phần mềm không tính sẵn |  | Navisoft | ATT, ATZ | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
7 |  | + CIC: phòng mua hàng nhập liệu |  | ATT | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
8 |  | + Phí lưu cont lưu bãi, sửa chữa cont…: ATZ confirm ATZ giao ai nhập liệu? |  | ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện | Mới thống nhất
|  | - Lưu bãi: thêm 1 trường riêng (định mức CP cộng thêm chưa có lưu bãi, khi nào có lưu bãi thì không phải nhập). Từ ngày thứ 11, có cảnh báo: ETA + 5 ngày (free) + 5 ngày (báo sales admin) |  |  |  |  | Navisoft đang thực hiện
|  | Hạn free lưu vỏ = lưu cont = lưu bãi -Chi phí khác (có thông báo cho kế toán): chia thành các trường cho các bên nhập +CIC: Phòng Mua hàng nhập +Lưu cont, lưu vỏ, Sửa cont (tách 3 trường riêng biệt): ATT nhập |  |  |  |  | Đã hoàn thành
9 |  | Navisoft gửi ATT view toàn bộ các công thức trên phần mềm hiện tại | 2019-01-10 | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
10 |  | ATT view và báo các công thức cần sửa cho Navisoft: Công thức tính giá vốn trung bình theo sản phẩm Trung bình cộng theo sản lượng: Giá vốn 1 x Sản lượng 1 + Giá vốn 2 x Sản lượng 2 + ... (Sản lượng 1 + sản lượng 2 + ...) | 2019-01-11 | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Navisoft đang thực hiện
|  | Update giá vốn trung bình theo sản phẩm khi có Shipment mới (bắt đầu chia hàng theo cảng) |  |  |  | 2019-01-14
ATT view và báo các công thức cần sửa cho Navisoft: Chia 2 cột: -Hiệu quả đơn hàng của công ty = Giá bán – (giá vốn + hoa hồng + công nợ thanh toán + cước vận chuyển) -Hiệu quả đơn hàng tính cho Sales: như công thức hiện tại: = Giá bán – (giá cơ sở + hoa hồng + công nợ thanh toán + cước vận chuyển)
11 | Phân công 1 nhân sự theo dõi SC xuyên suốt | Cung cấp database gồm: "dữ liệu + cấu trúc dữ liệu của hệ thống ATT online hiện tại" | 2019-01-11 | Ms Bích | Mr Đáng Mr Long TGĐ ATT Ms Hạnh | 2019-01-09 | Không hoàn thành. Dừng. Chuyển sang ATT nhập trực tiếp | Các đơn đã giao xong trước 30/11/2018: ko chuyển Các đơn chưa giao xong trước 30/11/2018: cần chuyển
12 |  | Nhập số liệu thực hiện tại của ATT online vào SC | 2019-01-14 | Mr Đáng | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Dừng. Chuyển sang ATT nhập trực tiếp | Nhập bằng tay vì không tận dụng được dữ liệu ATTonline hiện tại đề nghi ATT nhập tay
13 |  | View, đánh giá theo số liệu thực đã chuyển từ ATT vào SC trên | 2019-01-15 | Ms Bích | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | ATT thực hiện
14 |  | Phân công 1 nhân sự theo dõi SC xuyên suốt | 2019-01-15 | Ms Bích | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | ATT thực hiện
15 | Golive | Golive | 2019-01-15 | ATT, ATZ, Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành

## Giai đoạn1-ATZ (hidden)
Danh sách chức năng mốc 15/1
http://117.6.87.229:5353
Phân hệ | Chức năng | Công việc | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo/nhận thông tin | Kết luận của buổi họp | Trạng thái/tiến độ | Diễn giải/Quy trình
Quản trị | Quản lý người dùng
| Phân quyền | - Chia phân quyền TCKT duyệt PO mua nhựa và hóa chất theo vùng miền (miền Bắc: chị Hạnh, miền Nam và ATS: chị Tiên), không chia theo loại hạt |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
|  | PO toàn quốc thì kế toán nào duyệt (MB /MN) |  | ATT | Navisoft |  | Chờ ATT confirm
|  | Bộ chứng từ: phân quyền Ai nhập bộ chứng từ, ai xem bộ chứng từ |  | ATT | Navisoft |  | Chờ ATT confirm
| Login/Logout/Quên mật khẩu | [5 empty] | Đã hoàn thành
Tiện ích |  | - Thêm tiêu chí "Tìm kiếm" để tìm theo bill và số hợp đồng |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
Cảnh báo | Quản lý thông báo (phân quyền theo dõi/xử lý/duyệt từng phân hệ tới NSD trong hệ thống) | Thông báo đang theo Shipment, bổ sung thêm số bill trên tên thông báo |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Thêm số hợp đồng trên tên thông báo => Thông báo gồm: Số hợp đồng, số bill, nội dung thông báo |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
| Quản lý công việc | Deadline thực hiện các đầu mục công việc của ATZ: thống nhất giữa ATT và ATZ | 15/1/2019 | ATT, ATZ | Navisoft |  | ATZ và ATT đã confirm
Notification
Danh mục | Nhà cung cấp | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
| Hãng tàu | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Tỉnh/Huyện
| Khách hàng | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Cảng
| Hàng hóa | Chị Hạnh KTT ATT cung cấp |  |  |  |  | Đã hoàn thành
Duyệt Giá hàng giao xa
Duyệt Giá hàng giao ngay
PO | Tạo PO | - Thêm nút copy PO - Đối với hợp đồng công thức: + không chọn vùng miền + khi tạo PO chỉ chuyển phòng mua duyệt + Thêm nút "Hợp đồng công thức" + Thêm trường "Số hợp đồng" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | ATT gửi list và các trường hợp đồng công thức |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | ATT chưa gửi
| Sửa PO | Thêm tìm kiếm PO theo nhà cung cấp |  |  |  | 2019-01-16 | Đã hoàn thành
Xóa PO
Duyệt PO
|  | Lý do từ chối: chuyển từ chữ đen sang chữ đỏ |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | Thêm trường "Phương án kinh doanh" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
Hợp đồng | Thêm/sửa/xóa
Shipment | Thêm/sửa/xóa/duyệt shipment | - Thêm nút "Tìm kiếm" để tìm theo bill và số hợp đồng. Lọc theo thời gian (ngày ETA), nhà cung cấp |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
| Quản lý lịch Shipment | Bổ sung chức năng Tìm kiếm Shipment theo 1 trong các tiêu chí sau: + Số tờ khai + Số cont + Mã đơn hàng (mã order bán hàng) + Số hợp đồng (PO mua hàng) | 2019-01-15 | Navisoft | ATT | 28/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Navisoft đang thực hiện
Sơ đồ supply chain
| Thông tin lô hàng | - Thay đổi lịch tàu: Sửa ETD, ETA: có thông báo đến all và việc quyết định có hủy hợp đồng hay không thì ATT trao đổi ở ngoài phần mềm và giao 1 người được chỉ định kiểm soát: nếu chốt hủy hợp đồng thì người đó sẽ hủy hợp đồng trên phần mềm |  |  |  | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
| Thông tin kế toán | ATZ, ATT thống nhất và cung cấp công thức tính thuế nhập khẩu (Mr Phong ATZ và Ms Hạnh KTT ATT thống nhất) |  | ATT ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Navisoft sửa công thức tính thuế nhập khẩu theo Mr Phong ATZ và Ms Hạnh KTT ATT thống nhất |  | Navisoft | ATT ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Thông tin logistic | 1. ATZ gửi list từng user được phân quyền gì để update: - Ngày ATZ nhận chứng từ gốc - Ngày thông quan - Đã đổi lệnh ở cảng…. 2. ATZ cung cấp thông tin: Sau khi thông quan thì phần mềm sẽ báo đến những ai 3. Bổ sung thêm trường Bãi nâng, bãi hạ: được nhập sau khi đã đổi lệnh |  | ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Navisoft sửa trên phần mềm theo thông tin trên |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Quản lý container
Bán hàng tại cảng
| KH giao hàng | ATT và ATZ thống nhất việc ghép tải: - Trong KH giao hàng (ATT làm), 1 KH giao hàng được chọn nhiều chi tiết đơn hàng - Trong Lệnh điều xe (ATZ làm), 1 lệnh điều xe được chọn nhiều KH giao hàng | 15/1/2019 | ATT, ATZ | Navisoft | 2019-01-16 | ATZ và ATT đã confirm | Cần 4 ngày để thực hiện tính từ thời điểm chốt
|  | - Địa chỉ: cho 2 option chọn trong list hoặc typing trực tiếp. - Bổ sung chức năng tìm kiếm theo: + Bán tại cảng/kho + Người lập + Trạng thái + Ngày lập KH kéo + Khách hàng - Thêm Phiếu giao hàng - Thêm 2 nút trạng thái duyệt cho Kế toán kho và ATZ. 3 trạng thái gồm: đã duyệt, chưa duyệt, từ chối |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện | Quy trình từ bước lên kế hoạch giao hàng đến bước kéo hàng như sau: 1. Khi hàng cập cảng, Sale lên kế hoạch giao hàng. Hệ thống tự động gửi thông tin cho ATZ. 2. ATZ tạo lệnh điều xe dựa trên kế hoạch giao hàng của sale. 3. ATZ download lệnh điều xe và biên bản giao hàng trên hệ thống gửi lại cho lái xe. 4. Khi bắt đầu kéo hàng từ cảng, lái xe cập nhật trạng thái bắt đầu kéo trên App Mobile. 5. Khi đã kéo hàng xong, lái xe cập nhật trạng thái đã kéo xong trên App Mobile. Hệ thống cho phép lái xe upload ảnh Containers, biên bản giao hàng. 6. Kết thúc qui trình giao hàng.
Lệnh điều xe | Lệnh điều xe | 1. Trên màn hình tạo kế hoạch giao hàng, hệ thống hiển thị 2 button: Book xe và Gửi kế toán duyệt. 2. Khi Sale Admin bấm Book xe, hệ thống sẽ gửi thông báo cho ATZ. ATZ cần thông báo lại có nhận yêu cầu giao hàng đó không (thông báo trực tiếp trên hệ thống ATT). 3. Hệ thống sẽ tự động gửi lại phản hồi của ATZ cho sale. 4. Trong trường hợp ATZ từ chối yêu cầu giao hàng, hệ thống cho phép Sale thay đổi lại thông tin kế hoạch giao hàng và gửi lại yêu cầu Book xe cho ATZ. 5. Khi Sale Admin bấm Gửi kế toán duyệt, hệ thống gửi thông báo yêu cầu kế toán duyệt => Luồng duyệt kế hoạch giao hàng sẽ giữ nguyên như hiện tại. | 2019-01-15 | Navisoft | Mr Long ATZ | 27/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | 1. ATZ gửi thông tin về biểu phí đi từ cảng tới các tỉnh/huyện bằng xe tải và xe cont, có đánh dấu có mất phí đường cấm hay không ? | 2018-12-28 | ATZ | Navisoft | 27/12/2018 - Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | Không bắt buộc nhập tên lái xe. Trong thời gian đầu, người nhập thông tin là admin, Lái xe chưa tham gia sử dụng phần mềm ATZ gửi list biển số xe của ATZ để Navisoft sửa sổ list biển số xe, typing khi thuê xe ngoài - Thêm tiêu chí tìm kiếm lệnh kéo xetheo ngày |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Phần ghi chú trên Giấy vận tải : "CHỤP ẢNH TÌNH TRẠNG CONT Ở CẢNG VÀ KHI XUỐNG HÀNG XONG CÙNG BIÊN BẢN GIAO HÀNG GỬI LÊN ROOM CHO BÊN KẾ HOẠCH" |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
|  | Navisoft sửa: - Hiện tại: 1 lần kéo cont chỉ 1 loại hàng do xe cont là nguyên 1 loại hàng cho 1 khách, chỉ xe tải mới ghép hàng - Sửa: Cả cont và xe tải đều có ghép hàng |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Đã hoàn thành | ATZ confirm lại thông tin: - Thông tin đã cung cấp: 1 lần kéo cont chỉ 1 loại hàng do xe cont là nguyên 1 loại hàng cho 1 khách, chỉ xe tải mới ghép hàng - Cả cont và xe tải đều có ghép hàng
|  | ATT mua của khách hàng ngoài giao cho khách hàng của ATT hoặc kho của ATT (mua đi bán lại), ATZ vận chuyển: xác nhận lại với ATT đặt vào danh mục nào trên phần mềm, cách gọi ntn (hợp đồng nội địa) |  | ATT, ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | ATT (Ms Bích) báo: HĐ nội địa thì cũng có đầy đủ các trường thông tin như HĐ NK (về điều xe thì nó chỉ thay đổi ở địa điểm lấy hàng thôi), k cần thiết tách thành 1 danh mục riêng => vẫn tạo cont ảo và điều xe như bt
|  | Chia 2 miền: - KH kéo của miền Bắc: ATZ thực hiện - KH kéo trong miền Nam: ATT thực hiện |  |  |  | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
|  | Kế hoạch kéo chia thành Kế hoạch kéo tại Kho và Kế hoạch kéo tại Cảng (chỉ chia giao diện cho ATZ, còn giữ nguyên giao diện cho ATT). |  | Navisoft | ATZ | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
Order | Tạo / duyệt / hủy | Hoàn thiện hết 100% phần bán hàng theo lịch Test và Golive. Lưu ý hệ thống khách hàng, kho bãi khách hàng | 2019-01-15 | ATT Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Navisoft đang thực hiện
| Quản lý hiệu quả đơn hàng | - Khi sửa đơn hàng sau khi đã được duyệt, nếu hiệu quả đơn hàng: + Nếu hiệu quả đơn hàng > 0: ko cần duyệt lại + Nếu hiệu quả đơn hàng <0 và tăng hiệu quả: ko cần duyệt lại + Nếu hiệu quả đơn hàng < 0 và giảm hiệu quả: cần duyệt lại |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Tạo đơn hàng với TH Bán hàng tại Kho | - Có thể tạo đơn hàng ở giao diện "Báo cáo cho sales". - Bổ sung chức năng tìm kiếm theo hạt và theo nhóm hàng ở giao diện "Báo cáo cho sales". - Ở giao diện "Báo cáo cho sales", danh sách các hàng được phép bán ở kho nào sẽ show các kho mà thực tế hàng đang ở đó (nếu là hàng gửi thì show kho gửi) - Bỏ chọn loại hàng "Hạt nhựa thông thường" hay "Hạt nhựa kỹ thuật": do có thể 1 đơn hàng gồm nhiều loại hạt - Hình thức thanh toán: thêm hình thức trả trước, trả sau 3 ngày - Trường hợp thay đổi sales chăm sóc thì sales mới view đơn hàng từ thời điểm bàn giao, sales cũ chỉ view được từ thời điểm cũ. Admin và GĐ xem được toàn bộ. - Sales admin được xem toàn bộ các đơn hàng họ phụ trách, không căn cứ trên người tạo đơn |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Tạo đơn hàng với TH Bán hàng tại Cảng | - Khi sổ list Nhân viên sales: chỉ hiển thị GĐ bán hàng và sales (ko hiển thị admin và kế toán) - Giá cơ sở áp dụng: automatic theo giá được duyệt và được sửa nhập typing: + nếu số typing > giá cơ sở được duyệt thì được lưu đơn hàng + nếu số typing < giá cơ sở được duyệt thì không được lưu đơn hàng - Ngày chốt đơn hàng: không được sửa - Địa điểm giao hàng và cước: 2 option: + Chọn trong list sẵn có + Nhập thêm. ATT báo ATZ bổ sung thêm địa điểm mới và cước mới. Trong thời gian chờ địa điểm mới chưa có mức cước (có địa điểm mà cước = 0) thì đơn hàng chỉ được lưu tạm, đến khi đủ thông tin mới gửi duyệt được. Đối với khách tự vận chuyển thì đồng ý cước = 0 và gửi duyệt bình thường. |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
|  | + Nhân viên phòng sales: hình thức là sales USD hay VND hay cả 2 + Nhân viên khác phòng Sales: thêm chọn được sales ko, nếu được sales thì hình thức là sales USD hay VND hay cả 2 - Khai báo người dùng: thêm phân quyền |  |  |  |  | Đã hoàn thành
| Duyệt đơn hàng cấp 1/cấp 2 | Trường hợp từ chối duyệt: thêm Lý do từ chối, chữ đỏ |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Quản lý kho | Nhập kho | Bổ sung thông tin: - Số lượng cont về , loại cont , hình thức (hàng rời hay palet) - Số bill và tờ khai |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
Xuất kho
| Chuyển kho | - Hoàn thành Module Giá và khối lượng - Bổ sung biểu mẫu Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Phiếu chuyển kho (theo form không có giá Ms Tiên gửi) lên phần mềm | 2019-01-15 | Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | - 26/12/2018-Mr Long chủ trì - 28/12/2018-Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
| Duyệt Nhập kho/xuất kho | Bỏ duyệt của Kế toán trưởng ATT |  | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
|  | - Thủ kho làm phiếu của kho mình quản lý, kế toán duyệt nhập xuất kho theo từng miền và theo kho |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
| Danh mục liên quan xuất kho vào chi phí | Ms Hạnh KTT ATT Gửi Navisoft danh mục bộ phận, danh mục khoản mục phí liên quan đến xuất kho vào chi phí |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
| Tra cứu tồn kho | Giao diện thể hiện: Chọn kho Thực hay kho Ảo hoặc cả 2 | 2019-01-15 | Navisoft | Ms Kim Anh | - 26/12/2018-Mr Long chủ trì - 28/12/2018-Mr Tú chủ trì | Đã hoàn thành
|  | Export từ Bravo và import từ file excel để update tồn kho hàng ngày: - Gửi mẫu file xuất excel từ Bravo - Import vào SC | 2/1 15/1 | Navisoft | ATT |  | Navisoft đang thực hiện
|  | Thêm dòng Tổng cộng của toàn kho và thể hiện ở tất cả các trang |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Thêm tuổi tồn kho trung bình (nhập trước xuất trước) |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Sửa "HH30-Kho của An Thành tại Đồng niên" thành "HH30-Kho của An Thành tại Complex" |  | Navisoft | ATT | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Dữ liệu tồn kho hàng ngày: cuối ngày Kế toán gửi dữ liệu tồn kho để update vào phần mềm |  | ATT | Navisoft | 2019-12-29 | Chờ ATT confirm
Báo cáo | Báo cáo mua hàng | - Xây dựng biểu mẫu báo cáo - Up lên phần mềm - Bổ sung báo cáo thời hạn thực hiện thực tế đối với từng công đoạn - BC theo từng mã hàng, thời gian (ngày, tháng), giá mua và giá bán bình quân ngày | - 28/12/2018 - 15/1/2019 | - Mr Tú, Ms Hạnh - Mr Đáng | Mr Long TGĐ ATT | 28/12/2018 - Mr Tú chủ trì 14/1/2019 | Chờ ATT gửi biểu mẫu
| Báo cáo bán hàng | [5 empty] | ATT đã gửi mẫu, chuẩn bị cho giai đoạn 2
| Báo cáo logistics | [5 empty] | Chờ ATT gửi biểu mẫu
| Báo cáo TCKT | [5 empty] | Chờ ATT gửi biểu mẫu
Dashboard | Management
Employee
App Mobile | Login/Logout
Dashboard
Nhận thông tin thông báo
PO (Xem/duyệt thông tin)
Hợp đồng (Xem/duyệt thông tin)
Shipment (Xem/duyệt thông tin)
Logictis (Xem/duyệt thông tin)
Xuất kho (Xem/duyệt thông tin)
Nhập kho (Xem/duyệt thông tin)
Tra cứu tồn kho (Xem/duyệt thông tin)
Chuyển kho (Xem/duyệt thông tin)
NỘI DUNG KHÁC
STT | Công việc | Chi tiết | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo | Nhật ký hành động của ngày họp |  | Tiến độ
1 | Test | Xây dựng lịch test | 2019-01-02 | Mr Đáng | Group Test | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành | Hoàn thành
2 |  | Chạy thử trên đơn hàng 1 shipment thật theo các kịch bản: VND, CIF, xe ... - HT 7/1/2019 | 2019-01-07 | ATT, ATZ, Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành | Đang thực hiện
3 | Rà soát toàn bộ công thức trên Supply chain | - Định mức chi phí giá vốn cộng thêm: Hiện tại phần mềm đang sử dụng định mức 37$. ATT và Ban TCKT thống nhất sử dụng định mức: + Mua CIF-Bán nội-Tại Cảng: 38.2$ + Mua CIF-Bán nội-tại kho: 43.4$ + Mua FOB-Bán nội-tại Cảng: 55.8$ + Mua FOB-Bán nội-tại kho: 61.0$ + Mua CIF-Bán CIF: 11.5$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng Cát Lái: 19.1$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng Hải Phòng: 28.7$ + Mua FOB-Bán CIF-cảng xuất bán khác: bổ sung thêm ở giai đoạn 2 (cảng mua FOB là option, cảng bán: list) |  | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
4 |  | - Giá vốn: ATT thống nhất công thức tính giá vốn, do Navisoft đang nhận các thông tin khác nhau: + Cách 1: Giá vốn = (Giá mua + Định mức chi phí giá vốn cộng thêm)x1.1x tỷ giá bán ra của VCB tại ngày chốt hợp đồng cho khách hàng (hoặc tỷ giá bán ra tại ngày thanh toán cho NCC) + Cách 2: Giá vốn = ((giá mua +Định mức định mức chi phí giá vốn cộng thêm)x tỷ giá trên tờ khai + Thuế nhập khẩu)x1.1 + Cách 3: Giá vốn = (giá mua+giá mua*thuế NK+37$+CP khác)*tỷ giá*1.1. Trong đó CP khác ví dụ là: CIC,... |  | ATT | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
|  | Giá vốn = (Giá mua+Giá mua*Thuế NK+ Định mức chi phí giá vốn cộng thêm+CP khác)*tỷ giá*1.1 Trong đó CP khác là CIC… Áp dụng định mức 11.5$-61$. Để mở để thêm cảng/định mức: nhập typing Phần mềm vẫn để có trường “CP khác”. Thực tế sử dụng: nhập và duyệt theo quy trình của ATT thống nhất với các đơn vị khác (Nguyên tắc ATT ko phát sinh CP lưu cont, lưu bãi, nếu phát sinh thì ATZ đề nghị ATT đồng ý): ATZ là người nhập, ATT kế toán thanh toán là người nhận thông tin (để tính hiệu quả) |  | ATT | Navisoft | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
5 |  | ATT thông báo Tỷ giá áp dụng trong công thức trên là Tỷ giá nào: - Tỷ giá bán ra của Vietcombank tại thời điểm nhập liệu |  | ATT | Navisoft | 2019-01-14 | Đã hoàn thành
6 |  | CP khác là CIC, lưu cont lưu bãi, sửa chữa cont…: nhập liệu, phần mềm không tính sẵn |  | Navisoft | ATT, ATZ | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện
7 |  | + CIC: phòng mua hàng nhập liệu |  | ATT | Navisoft | 2019-01-09 | Đã hoàn thành
8 |  | + Phí lưu cont lưu bãi, sửa chữa cont…: ATZ confirm ATZ giao ai nhập liệu? |  | ATZ | Navisoft | 2019-01-09 | Navisoft đang thực hiện | Mới thống nhất
|  | - Lưu bãi: thêm 1 trường riêng (định mức CP cộng thêm chưa có lưu bãi, khi nào có lưu bãi thì không phải nhập). Từ ngày thứ 11, có cảnh báo: ETA + 5 ngày (free) + 5 ngày (báo sales admin) |  |  |  |  | Navisoft đang thực hiện
|  | Hạn free lưu vỏ = lưu cont = lưu bãi -Chi phí khác (có thông báo cho kế toán): chia thành các trường cho các bên nhập +CIC: Phòng Mua hàng nhập +Lưu cont, lưu vỏ, Sửa cont (tách 3 trường riêng biệt): ATT nhập |  |  |  |  | Đã hoàn thành
9 |  | Navisoft gửi ATT view toàn bộ các công thức trên phần mềm hiện tại | 2019-01-10 | Navisoft | ATT | 2019-01-08 | Đã hoàn thành
10 |  | ATT view và báo các công thức cần sửa cho Navisoft: Công thức tính giá vốn trung bình theo sản phẩm Trung bình cộng theo sản lượng: Giá vốn 1 x Sản lượng 1 + Giá vốn 2 x Sản lượng 2 + ... (Sản lượng 1 + sản lượng 2 + ...) | 2019-01-11 | ATT | Navisoft | 2019-01-08 | Navisoft đang thực hiện
|  | Update giá vốn trung bình theo sản phẩm khi có Shipment mới (bắt đầu chia hàng theo cảng) |  |  |  | 2019-01-14
ATT view và báo các công thức cần sửa cho Navisoft: Chia 2 cột: -Hiệu quả đơn hàng của công ty = Giá bán – (giá vốn + hoa hồng + công nợ thanh toán + cước vận chuyển) -Hiệu quả đơn hàng tính cho Sales: như công thức hiện tại: = Giá bán – (giá cơ sở + hoa hồng + công nợ thanh toán + cước vận chuyển)
11 | Phân công 1 nhân sự theo dõi SC xuyên suốt | Cung cấp database gồm: "dữ liệu + cấu trúc dữ liệu của hệ thống ATT online hiện tại" | 2019-01-11 | Ms Bích | Mr Đáng Mr Long TGĐ ATT Ms Hạnh | 2019-01-09 | Không hoàn thành. Dừng. Chuyển sang ATT nhập trực tiếp | Các đơn đã giao xong trước 30/11/2018: ko chuyển Các đơn chưa giao xong trước 30/11/2018: cần chuyển
12 |  | Nhập số liệu thực hiện tại của ATT online vào SC | 2019-01-14 | Mr Đáng | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Dừng. Chuyển sang ATT nhập trực tiếp | Nhập bằng tay vì không tận dụng được dữ liệu ATTonline hiện tại đề nghi ATT nhập tay
13 |  | View, đánh giá theo số liệu thực đã chuyển từ ATT vào SC trên | 2019-01-15 | Ms Bích | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | ATT thực hiện
14 |  | Phân công 1 nhân sự theo dõi SC xuyên suốt | 2019-01-15 | Ms Bích | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | ATT thực hiện
15 | Golive | Golive | 2019-01-15 | ATT, ATZ, Navisoft | Mr Long TGĐ ATT | 26/12/2018 - Mr Long chủ trì | Đã hoàn thành

## Giai đoạn 2 (hidden)
Danh sách chức năng giai đoạn 2 (1/4)
STT | Chức năng | Công việc | Chi tiết | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo | Nhật ký hành động của ngày họp | Tiến độ
1 | Tinh chỉnh hệ thống sau golive | Chỉnh sửa nếu có phát sinh bất cập, vướng mắc khi vận hành |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
2 | Công thức :tính giá vốn: | - Thêm trường Kế hoạch, các trường chi phí để tính lại định mức 11.5$-61$ (chia biến phí, định phí) thay đổi theo sản lượng mục tiêu kế hoạch - Báo cáo chênh lệch tăng giảm giữa tạm tính và thực tế: + Chi phí tạm tính và chi phí update: gồm chi phí hãng tàu, chi phí local charge... + Đơn Giá + Số lượng + Cảng + Chia theo loại hàng và miền - Thêm hiệu quả từng Shipment. ATT đưa công thức |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2019-01-14
3 |  | Bỏ trường lưu bãi khi công thức đã có |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2019-01-14
4 | Giá vốn trung bình theo sản phẩm | Update giá vốn trung bình theo sản phẩm Theo tính giá vốn thời điểm của Giai đoạn 2 |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2019-01-14
5 | Thời gian ủy quyền | Thêm Option thời gian ủy quyền: từ ngày đến ngày |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2019-01-14
6 | COA | Thêm trường COA: - Nhập theo từng Shipment - Từng LOT - Phòng mua hàng nhập |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2019-01-14
7 | Kho chung: Input KH sx các công ty thành viên trong TĐ | - Input kế hoạch nguyên vật liệu các cty thành viên cần - ATT lập KH mua - Theo dõi thực hiện KH mua - Chuyển kho nội bộ TĐ/Bán ra ngoài |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
|  | Thêm tuổi ngày của hàng tồn kho (nhập trước xuất trước) |  | Giai đoạn 2
8 | Kết nối với Bravo | Link dữ liệu nhập kho, xuất kho |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
9 | Định mức chi phí | - Áp định mức đã duyệt; theo dõi, đánh giá thực hiện so với định mức - Bóc tách theo từng trường hợp nhập hàng, từng trường hợp bán |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
10 | App mobile: hướng đến đối tượng khách hàng | Khách hàng cũng dùng app để theo dõi tiến độ nhận hàng/nhắc thanh toán |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
11 | Kịch bản tối ưu mua, bán, logistics, TCKT | Cách thức & phương án với từng tình huống tại từng thời điểm cụ thể Anh Căn là đầu mối lập bài toán gửi Navisoft, gồm: + Kế hoạch mua hàng, kịch bản mua + Kế hoạch kinh doanh, kịch bản bán + Giá vốn thay đổi theo từng thời điểm:  Ký hợp đồng  Lên PO  Lên Shipment  Về cảng  ... Bộ tham số gồm những gì: CP vốn, cảng, cp thuê kho.... Định mức bao nhiêu, công thức ntn - Thời gian anh Căn gửi: chậm nhất 25-28/1 - Thời gian Navisoft đưa lên Supply Chain: ¼ golive |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
12 | Xây dựng giá vốn thời điểm |  |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
13 | Dữ liệu giá lịch sử, dự báo thị trường | - Nhập và lưu trữ lịch sử giá - Dự báo dựa trên lịch sử giá, dựa trên cả xu hướng thị trường, biến động, chuyển dịch cơ cấu ngành. |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2018-12-26
14 | Báo cáo | Fomart BC bán hàng | Xây dựng form tìm kiếm Thông tin phục vụ bán hàng thể hiện gồm những thông tin gì (file excel): Mã/Tên hạt/Tồn đầu kỳ... (gồm công thức tính cụ thể). Form thể hiện làm 2 giao diện: tại Cảng và tại Kho. |  | Mr Kim Anh |  | 2018-12-28 | Đã hoàn thành
15 |  |  | Update form lên phần mềm | Giai đoạn 2 | Mr Đáng |  | 2018-12-28
16 | Cảnh báo thời hạn thanh toán | - Hiện tại thời hạn thanh toán đang fix 2 ngày để nhắc lịch. - Nhu cầu của ATT: thời hạn thanh toán cho thay đổi từng hợp đồng, từng shipment. Số lần nhắc lịch theo hình thức thanh toán và số đợt thanh toán được quy định trong shipment/hợp đồng |  | Giai đoạn 2 |  |  | 2019-01-08
17 | Cảnh báo | Bổ sung nhắc ngày 28 hàng tháng update số lượng tồn kho tối thiểu cho từng mã hàng cho tháng kế tiếp (nếu có thay đổi) |  |  |  |  | 28/12/2019 - Mr Tú chủ trì
18 | Công thức tính hiệu quả đơn hàng | Ban TCKT tham gia xây dựng/duyệt Giá cơ sở. Hiệu quả đơn hàng từ hoạt động của phòng bán, phòng mua, kiểm soát chi phí của TCKT.
19 | Quản lý công việc phát sinh (yêu cầu mới ngày 26/12/2018) | [5 empty] | 26/12 A Tú trao đổi với Đáng

## Giai đoạn 2 (1-4)
Danh sách chức năng giai đoạn 2 (1/4)
STT | Chức năng | Công việc | Chi tiết | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo | Nhật ký hành động của ngày họp | Ghi chú
1 | Tinh chỉnh hệ thống sau golive | Chỉnh sửa nếu có phát sinh bất cập, vướng mắc khi vận hành |  |  |  |  | 2018-12-26
| Mr Căn | Phòng mua | Từ ngày 11/3: Dừng toàn bộ trên ATT online; và sử dụng toàn bộ trên Supply Chain | 2019-03-11
| Ms Bích | Duyệt PO: 4/5 lần, không được | Navisoft BC đã hoàn thành chỉnh sửa
| Ms Bích | Đơn hàng HCM nguyên nhân: - Thao tác sai - Chưa có thông tin cước | Navisoft BC đã hoàn thành chỉnh sửa
| Ms Bích | Chỉnh sửa duyệt lại: nếu đã từ chối và cần duyệt lại thì phải làm lại từ đầu | Giữ nguyên như hiện nay
| Ms Hạnh | - Bổ sung trường "Người liên hệ" khi Người duyệt view và quyết định duyệt hay không |  | 2019-03-11 |  |  |  | Đã hoàn thành
| Ms Hạnh | - Bổ sung hiển thị tên Nhà cung cấp bên cạnh mã NCC |  | 2019-03-11 |  |  |  | Đã hoàn thành
| Ms Bích | - Bổ sung trường "Chờ ai duyệt" |  | 2019-03-11 |  |  |  | Đã hoàn thành
| Ms Bích | Cập nhật HDSD: Navisoft cập nhật HDSD mới, gửi lại |  | 2019-03-07 |  |  |  | Đã hoàn thành
2 | Kết nối với Bravo | Link dữ liệu nhập kho, xuất kho | Navisoft khảo sát và làm việc với Bravo để link tự động: 8/3. Các công việc tiếp theo: sau kết quả làm việc với Bravo | 2019-03-08 |  |  | 2018-12-26 | Chưa liên hệ đc vs Bravo, Sẽ làm lên lịch trong tuần 18/3 - 22/3
3 | Danh mục hàng giao thoa | Căn cứ bảng mã danh mục vật tư hàng hóa Bravo của 5 công ty: ATT, AAA, HII, ACP, AVP: - Khớp mã bravo và tên: ok - Khớp mã bravo nhưng ko khớp tên: các đơn vị thống nhất lại để gửi Navisoft - Ko khớp cả mã bravo và tên:các bên thống nhất không phải hàng giao thoa | - 5/3: các đơn vị lọc mã hạt nguyên sinh gửi ATT - 6/3: ATT lọc những hàng giao thoa, gửi lại các đơn vị. - 7/3: các đơn vị sửa trên Bravo Quy chuẩn theo mã AAA: làm chuẩn | 5 đơn vị: 5/3 6/3 7/3 |  |  |  | Bản Quy chuẩn và Quy đổi từng ĐV: - AAA, ATT: phòng mua đã xác nhận, còn chờ kế toán - HII: đã xác nhận - AVP: đã xác nhận - ACP: hiện tại không có hàng giao thoa
4 | Kho chung: Input KH sx các công ty thành viên trong TĐ | - Input kế hoạch nguyên vật liệu các cty thành viên cần - ATT lập KH mua - Theo dõi thực hiện KH mua - Chuyển kho nội bộ TĐ/Bán ra ngoài | Navsoft l/v với đầu mối Ms Xuê. Ms Xuê thống nhất Biểu mẫu KH nguyên vật liệu: 8/3 Ms Xuê là người input vào phần mềm ATT: a Căn tổng hợp KH mua: 8/3 gửi Navisoft Chuyển kho: Hạnh APH gửi quy trình cho Navisoft (5/3). Các vướng mắc để chuyển quy trình lên phần mềm: Navisoft làm việc với Bích và c Xuê, c Hạnh | 2019-03-08 |  |  | 2018-12-26 | - Ms Xuê, Mr Căn đã gửi biểu mẫu - Ms Hạnh APH đã gửi Quy trình - Chưa có tiến độ Navisoft view quy trình
|  | Thêm tuổi ngày của hàng tồn kho (nhập trước xuất trước) | Số ngày được phép tồn: - ATT: > 30 ngày -> cảnh báo - Các đơn vị: > 15 ngày -> cảnh báo (15 ngày min; 30 ngày max) => Sau khi có bảng hàng giao thoa (8/3), Ms Xuê chủ trì, thống nhất với các đơn vị trình Mr Việt ngày min, max theo từng mã hàng, từng kho chậm nhất ngày 11/3 | 2019-03-11
5 | Cảnh báo | Bổ sung nhắc ngày 28 hàng tháng update số lượng tồn kho tối thiểu cho từng mã hàng cho tháng kế tiếp (nếu có thay đổi) | Ms Xuê chủ trì làm việc với Navisoft: 20/3 | 2019-03-20 |  |  | 28/12/2019 - Mr Tú chủ trì | Navisoft đã nhận bản kế hoạch sản xuất
6 | Bán hàng dựa trên Tổng kho | Phần mềm tự động tính số lượng Hàng có thể bán | Ms Bích, Ms Xuê thống nhất gửi công thức cho Navisoft: 11/3 | 2019-03-11 |  |  |  | Navisoft đã nhận công thức
7 | Cảnh báo ngày thông báo hàng về Cảnh báo thừa hàng/thiếu hàng | Cảnh báo nhập ngày nhận chứng từ theo ngày ETA | Mr Căn gửi bài toán: 11/3 Khi có cảnh báo, báo đến anh Việt, Bích (thiếu hàng/thừa hàng so với định mức: để option theo nhóm hoặc từng mã) | 2019-03-11 |  |  |  | Đã hoàn thành
8 | Thay đổi giá |  | Thay đổi giá của PO: sửa lại giá và khối lượng thì duyệt lại | Navisoft sửa 11/03/2019 |  |  |  | Đã hoàn thành
II | ATZ
| Giá cước vận chuyển | Còn 1 số tuyến: ATT và ATZ
| Tính cước vận chuyển | Phát sinh tuyến mới: ATT là người nhập
| Cước vận chuyển hàng lẻ/xe tải | Miền Bắc: tấn Miền Nam: chuyến Trường hợp không đủ tải, 2 bên thống nhất với nhau và sửa trên phần mềm.
6 | Công thức :tính giá vốn: | - Thêm trường Kế hoạch, các trường chi phí để tính lại định mức 11.5$-61$ (chia biến phí, định phí) thay đổi theo sản lượng mục tiêu kế hoạch - Báo cáo chênh lệch tăng giảm giữa tạm tính và thực tế: + Chi phí tạm tính và chi phí update: gồm chi phí hãng tàu, chi phí local charge... + Đơn Giá + Số lượng + Cảng + Chia theo loại hàng và miền - Thêm hiệu quả từng Shipment. ATT đưa công thức |  |  |  |  | 2019-01-14
|  | Bỏ trường lưu bãi khi công thức đã có |  |  |  |  | 2019-01-14
7 | Giá vốn trung bình theo sản phẩm | Update giá vốn trung bình theo sản phẩm Theo tính giá vốn thời điểm của Giai đoạn 2 |  |  |  |  | 2019-01-14
8 | Kịch bản tối ưu mua, bán, logistics, TCKT | Cách thức & phương án với từng tình huống tại từng thời điểm cụ thể Anh Căn là đầu mối lập bài toán gửi Navisoft, gồm: + Kế hoạch mua hàng, kịch bản mua + Kế hoạch kinh doanh, kịch bản bán + Giá vốn thay đổi theo từng thời điểm:  Ký hợp đồng  Lên PO  Lên Shipment  Về cảng  ... Bộ tham số gồm những gì: CP vốn, cảng, cp thuê kho.... Định mức bao nhiêu, công thức ntn - Thời gian anh Căn gửi: chậm nhất 25-28/1 - Thời gian Navisoft đưa lên Supply Chain: ¼ golive |  |  |  |  | 2018-12-26
9 | Xây dựng giá vốn thời điểm | [5 empty] | 2018-12-26
10 | Thời gian ủy quyền | Thêm Option thời gian ủy quyền: từ ngày đến ngày |  |  |  |  | 2019-01-14
11 | COA | Thêm trường COA: - Nhập theo từng Shipment - Từng LOT - Phòng mua hàng nhập |  |  |  |  | 2019-01-14
12 | Định mức chi phí | - Áp định mức đã duyệt; theo dõi, đánh giá thực hiện so với định mức - Bóc tách theo từng trường hợp nhập hàng, từng trường hợp bán | Navi làm với Ms Hạnh và Mr Căn |  |  |  | 2018-12-26
13 | App mobile: hướng đến đối tượng khách hàng | Khách hàng cũng dùng app để theo dõi tiến độ nhận hàng/nhắc thanh toán |  |  |  |  | 2018-12-26
14 | Dữ liệu giá lịch sử, dự báo thị trường | - Nhập và lưu trữ lịch sử giá - Dự báo dựa trên lịch sử giá, dựa trên cả xu hướng thị trường, biến động, chuyển dịch cơ cấu ngành. |  |  |  |  | 2018-12-26
15 | Báo cáo | Fomart BC bán hàng | Xây dựng form tìm kiếm Thông tin phục vụ bán hàng thể hiện gồm những thông tin gì (file excel): Mã/Tên hạt/Tồn đầu kỳ... (gồm công thức tính cụ thể). Form thể hiện làm 2 giao diện: tại Cảng và tại Kho. |  | Mr Kim Anh |  | 2018-12-28 | Đã hoàn thành
|  |  | Update form lên phần mềm |  | Mr Đáng |  | 2018-12-28
16 | Cảnh báo thời hạn thanh toán | - Hiện tại thời hạn thanh toán đang fix 2 ngày để nhắc lịch. - Nhu cầu của ATT: thời hạn thanh toán cho thay đổi từng hợp đồng, từng shipment. Số lần nhắc lịch theo hình thức thanh toán và số đợt thanh toán được quy định trong shipment/hợp đồng |  |  |  |  | 2019-01-08
| Công thức tính hiệu quả đơn hàng | Ban TCKT tham gia xây dựng/duyệt Giá cơ sở. Hiệu quả đơn hàng từ hoạt động của phòng bán, phòng mua, kiểm soát chi phí của TCKT.
17 | Quản lý công việc phát sinh | [5 empty] | 26/12 A Tú trao đổi với Đáng
| ĐẠI DIỆN NAVISOFT | ĐẠI DIỆN BAN KH& TCT ĐẠI DIỆN ATT | ĐẠI DIỆN ATZ | ĐẠI DIỆN AAA | ĐẠI DIỆN HII |  | ĐẠI DIỆN ACP | ĐẠI DIỆN AVP

## Chức năng GD1&2
DANH SÁCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ATT - Giai đoạn 1 |  | DANH SÁCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ATT - Giai đoạn 2
Phân hệ | Module | Phân hệ | Module
Quản trị | Quản lý người dùng | PO/Hợp đồng | Quản lý kế hoạch mua hàng, kịch bản mua hàng
| Quản lý công việc |  | Quản lý kế hoạch bán hàng, kịch bản bán hàng
| Quản lý thông báo | Shipment | Quản lý hợp đồng công thức
| Lịch Shipment |  | Kết nối chuyển thông tin cho Bravo
| Thông báo liên quan |  | Quản lý giá vốn theo giai đoạn
| Ủy quyền |  | Quản lý định mức chi phí
Danh mục | Quản lý NSD/Login-Logout |  | Quản lý hiệu quả Shipment
| Danh mục NCC | Báo cáo | Báo cáo
| Danh mục cảng | Quản trị | Quản lý công việc phát sinh
| Danh mục hãng tàu | Kho | Tổng kho giai đoạn 2
Danh mục Tỉnh/Huyện
Danh mục khách hàng
Danh mục sản phẩm
Danh mục cước vận chuyển
Danh mục kho
PO | Quản lý PO
Hợp đồng | Quản lý Hợp đồng
Shipment | Quản lý shipment
Duyệt shipment
Quản lý bộ chứng từ
Logistics | Quản lý container
Kế hoạch kéo
Lệnh điều xe cont
Lệnh điều xe tải
An ninh an toàn
Order | Import giá giao xa
Import giá giao ngay
Duyệt giá giao ngay
Duyệt giá giao xa
Danh sách Order
Bán hàng tại kho
Bán hàng tại cảng
Quản lý kho | Quản lý nhập kho
Quản lý xuất kho
Chuyển kho
Import tồn kho
Tra cứu hàng tồn kho
Báo cáo | Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập
Báo cáo chi tiết nhập mua hàng
Báo cáo bán hàng tại cảng
Báo cáo chi tiết nhập mua hàng
App mobile | Ủy quyền
PO
Hợp đồng
Shipment
Đặt hàng
Kế hoạch kéo
Lệnh điều xe cont
Lệnh điều xe tải
Tra cứu tồn kho
Nhập kho
Xuất kho
Chuyển kho

## CHECK GD1& yêu cầu GĐ2
DANH SÁCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ATT - Giai đoạn 1 |  | Phản ánh | Navi bổ sung | DANH SÁCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ATT - Giai đoạn 2
Phân hệ | Module |  |  | Phân hệ | Module
Quản trị | Quản lý người dùng | như att cũ |  | PO/Hợp đồng | Quản lý kế hoạch mua hàng, kịch bản mua hàng
| Quản lý công việc | như att cũ | Phân quyền thông báo, xử lý, duyệt tới từng user đối với shipment, order, Po, Kho ATT cũ không có |  | Quản lý kế hoạch bán hàng, kịch bản bán hàng
| Quản lý thông báo | như att cũ | Thông báo công việc tới từng đối tượng cụ thể được phân quyền ATT cũ không có | Shipment | Quản lý hợp đồng công thức
| Lịch Shipment | như att cũ | Hệ thống cho phép khai báo định mức thời gian đối với từng loại shipment ATT cũ không có |  | Kết nối chuyển thông tin cho Bravo
| Thông báo liên quan | như att cũ |  |  | Quản lý giá vốn theo giai đoạn
| Ủy quyền | chưa sử dụng được | SC đã có chức năng ATT check lại thông tin |  | Quản lý định mức chi phí
Danh mục | Quản lý NSD/Login-Logout | như att cũ |  |  | Quản lý hiệu quả Shipment
| Danh mục cảng | như att cũ |  | Shipment | quản lý hàng mua FOB, FCR,,,,hiện trạng lô hàng
| Danh mục hãng tàu | như att cũ
| Danh mục Tỉnh/Huyện | như att cũ
| Danh mục khách hàng | như att cũ
| Danh mục sản phẩm | như att cũ
| Danh mục cước vận chuyển | chưa thấy có | SC đã có chức năng ATT check lại thông tin
| Danh mục kho | chưa thấy có | SC đã có chức năng ATT check lại thông tin
PO | Quản lý PO | cần sửa lại thêm phần giá bán tạm tính , … giống như pakd |  |  |  | 969.76
Hợp đồng | Quản lý Hợp đồng | như att cũ |  |  |  | 1019.76
Shipment | Quản lý shipment | như att cũ | SC bổ sung thêm phần timeline của shipment. | Báo cáo | Báo cáo | 1100
| Duyệt shipment | như att cũ |  | Quản trị | Quản lý công việc phát sinh
| Quản lý bộ chứng từ | chưa thấy có | SC đã có chức năng ATT check lại thông tin | Kho | Tổng kho giai đoạn 2
Logistics | Quản lý container | như att cũ |  | Tính lương SL | tính lương cho sales theo quy chế hiện hành
| Kế hoạch kéo | như att cũ | ATT cũ không có chức năng duyệt và thông báo cho kho
| Lệnh điều xe cont | như att cũ | ATT cũ không có
| Lệnh điều xe tải | ATZ check
| An ninh an toàn | ATZ check
Order | Import giá giao xa | ok, cần bổ sung thêm TH giá khi chưa có oder |  | quản lý khách hàng | khai báo dữ liệu khách hàng để đánh giá phân loại KH( sx- tm, quy mô, tiềm năng, chủng loại hàng hóa sử dụng…)
| Import giá giao ngay | ok, cần bổ sung thêm TH giá khi chưa có oder |  | quản lý khách hàng | có các mục theo dõi ngày nợ tuổi nợ - ngày thực hiện HĐ oder ( thời gian giao nhận hàng- thời gian đặt cọc…) XK để đánh giá mức độ tăng điểm/ hạ điểm của KH
| Duyệt giá giao ngay | ok, chỉnh lại màn hình giao diện cho người quản lý và phân quyền lại ( đã trao đổi trực tiếp với Hường- chưa thấy sửa) |  | quản lý khách hàng | kiểm tra tính trùng lặp thông tin, cảnh báo trùng khách cho sales nội và quốc tế
| Duyệt giá giao xa | ok, chỉnh lại màn hình giao diện cho người quản lý và phân quyền lại ( đã trao đổi trực tiếp với Hường- chưa thấy sửa) |  | quản lý các fwd | tạo trường khai báo thông tin cho các fwd, sau khi đánh giá năng lực sẽ cho 1 acc phân quyền để fwd tự update cước hàng tháng theo đầy đủ các trường tt att yêu cầu
| Danh sách Order | ok, |  | quản lý các fwd | sau khi khai báo cước sẽ được update fwd lọt top, đẩy thông báo lần 2, fwd có quyền sửa lại báo giá
| Bán hàng tại kho | chưa dùng được vì chưa có phần sales thao tác | SC đã có chức năng ATT check lại thông tin | quản lý các fwd | sau khi sales chốt đơn hàng căn cứ trên báo giá lần 2, att sẽ báo mail lần 2 để chọn fwd lấy booking
| Bán hàng tại cảng | chưa dùng được vì chưa có phần sales thao tác | SC đã có chức năng ATT check lại thông tin | PO/Hợp đồng | tính năng duyệt pakd ngay trên navi, khi có báo giá và bid ng chốt uptt lên 1 trường khai báo, sẽ nhảy ra lợi nhuận tạm tính, có các mục khai báo lãi xuất, tuổi nợ …. PKT vào duyệt là xong duyệt PO
Quản lý kho | Quản lý nhập kho | chưa tra cứu được tồn kho | Hiện tại Navisoft đã update mã sản phẩm theo chuẩn bravo. ATT check lại trên phần mềm
| Quản lý xuất kho | chưa tra cứu được tồn kho |  | PO/Hợp đồng
| Chuyển kho | chưa tra cứu được tồn kho
| Import tồn kho | chưa tra cứu được tồn kho
| Tra cứu hàng tồn kho | chưa tra cứu được tồn kho
Báo cáo | Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập | sẽ check lại sau khi hoàn thành các mẫu báo cáo đã yêu câu f
| Báo cáo chi tiết nhập mua hàng | sẽ check lại sau khi hoàn thành các mẫu báo cáo đã yêu câu f |  | oder | quản lý thời gian giao hàng của oder đã chốt chưa giao
| Báo cáo bán hàng tại cảng | sẽ check lại sau khi hoàn thành các mẫu báo cáo đã yêu câu f
| Báo cáo chi tiết nhập mua hàng | sẽ check lại sau khi hoàn thành các mẫu báo cáo đã yêu câu f
App mobile | Ủy quyền
PO
Hợp đồng
Shipment
| Đặt hàng | chưa thực hiện được chức năng tìm kiếm,
Kế hoạch kéo
Lệnh điều xe cont
Lệnh điều xe tải
Tra cứu tồn kho
Nhập kho
Xuất kho
Chuyển kho

## Giai đoạn 3 (hidden)
Danh sách chức năng giai đoạn 3
STT | Chức năng | Công việc | Chi tiết | Hạn hoàn thành | Bộ phận thực hiện | Bộ phận được báo cáo | Nhật ký hành động của ngày họp | Tiến độ
1 | Tinh chỉnh hệ thống sau golive | Giai đoạn 3: khách hàng dùng app, tự biết giá bán theo sản lượng, thời gian giao hàng, mã hàng, phương thức mua.... |  | Giai đoạn 3 |  |  | 2019-01-14

## DSNS (hidden)
AAA | Đền | AAA
ACP | a Bình, Tú, Hà | HN + AAA
HII | Kế toán | HII
AVP | c Hà KTT | AAA
ATZ | chị Nhiên,bạn An,bạn Nam và Thành | AAA